## Product Backlog
Product Backlog
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | Gerenciar Rede Neural | 100 | 40 | Selecionar a opção "Criar Rede" para criar uma rede, preencher os dados disponíveis e clicar no botão "Criar". Caso for escolher uma rede, selecionar a opção "Escolher Rede", e escolher a rede.
2 | Treinar Rede Neural | 100 | 40 | Apos ecolher a rede (ou ter acabado de criar uma), selecionar a opção "Treinar Rede", preencher os dados disponívies e clicar no botão "Treinar".
3 | Gerar Relatório | 100 | 15 | Apos escolher a rede (ou ter acabado de criar uma), selecionar a opção "Gerar Relatório", preencher os dados disponíveis e clicar no botão "Gerar"

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | 1 | Pesquisar sobre os conceitos de Inteligência Artificial | Mário | 5 | Concluído | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| 2 | Pesquisar sobre um neurônio artificial | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 3 | Pesquisar sobre Rede Neural Artificial | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 4 | Pesquisar sobre Topologias de RNA | Mário | 3 | Concluído | 33.33% | 66.67% | 100%
| 5 | Pesquisar sobre Funções de Ativação | Mário | 3 | Concluído | 33.33% | 66.67% | 100%
| 6 | Pesquisar sobre Camadas ocultas | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 7 | Pesquisar frameworks para criação de RNA | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 8 | Definir as possíveis configurações da RNA | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 9 | Ler documentação do framework escolhido | Mário | 4 | Concluído | 25% | 50% | 75% | 100%
| 10 | Implementar um teste simples e funcional de uma rede simples | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 11 | Definir uma interface | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 12 | Implementar a interface | Mário | 2 | Em Andamento | 50%
| 13 | Implementar a criação de uma rede | Mário | 5 | Concluído | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| 14 | Implementar como salvar a rede | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 15 | Implementar a seleção da rede | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 16 | Montar diagrama de sequência | Mário | 2 | Não iniciado
| 17 | Testar e validar | Mário | 1 | Concluído | 100%
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
2 | 1 | Pesquisar sobre Treinamento de RNA | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 2 | Pesquisar sobre tipos de treinamento de RNA | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 3 | Definir um tipo de treinamento de RNA | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 4 | Pesquisar sobre algoritmos de treinamento de RNA | Mário | 3 | Concluído | 33.33% | 66.67% | 100%
| 5 | Definir quais algoritmos possíveis para treinamento de RNA | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 6 | Ler documentação do framework escolhido | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 7 | Pesquisar fontes de dados possíveis para BMF | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 8 | Definir uma fonte de dado | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 9 | Pesquisar API para essa fonte de dado | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 10 | Fazer ajustes na API para atender ao caso | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 11 | Ler documentação da API escolhida | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 12 | Implementar integração com API | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 13 | Testar e validar integração | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 14 | Pesquisar sobre Normalização de dados | Mário | 2 | Concluído | 50% | 100%
| 15 | Implementar normalização dos dados | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 16 | Implementar denormalização dos dados | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 17 | Definir uma interface | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 18 | Implementar a interface | Mário | 2 | Em Andamento | 50%
| 19 | Implementar o Treinameto de RNA | Mário | 5 | Concluído | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| 20 | Montar diagrama de sequencia | Mário | 2 | Não iniciado
| 21 | Testar e validar o treinamento | Mário | 1 | Concluído | 100%
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
3 | 1 | Pesquisar demanda do mercado | Mário | 5 | Concluído | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| 2 | Definir tipo de relatório | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 3 | Validar tipo de relatório com analistas financeiros | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 4 | Definir uma interface | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 5 | Implementar interface | Mário | 2 | Em Andamento | 50%
| 6 | Implementar relatório | Mário | 3 | Concluído | 33.33% | 66.67% | 100%
| 7 | Testar e validar o relatório | Mário | 1 | Concluído | 100%
| 8 | Montar diagrama de sequencia | Mário | 2 | Não iniciado